O problema

1. Identificar e priorizar 3 riscos principais para o projeto
2. Organizar as tarefas por entrega e estimar a equipe necessária e o custo de cada entrega.
3. Explicitar a quantidade de entregas planejada e as funcionalidades que serão entregues em cada uma.
4. **Identificar e priorizar 3 riscos principais para o projeto.**
5. Flutuação de preços de mercados para equipamentos importados. Imprevistos com variações do dólar e barreiras alfandegarias.
6. Registro da Marca e franquia.
7. Negação de licenças: ambiental, bombeiros, alvará, etc.
8. **Organizar as tarefas por entrega e estimar a equipe necessária e o custo de cada entrega.**

**Termo de Abertura do Projeto**

**Nome do Projeto**: Academia High Tech **Gerente do projeto**: Clovis Gomes

**Escopo**

**Objetivo**: Oferecer serviços de academia esportiva com viés tecnológico com infraestrutura acima do padrão ao mercado, oferecendo novas tendências e novas modalidades; atendimento pessoal qualificado e suporte web personalizado (SLA 24x7) de acordo com cada meta almejada por cada cliente, aplicação também acessível à alunos portadores de necessidades especiais (visual e auditiva) buscando sempre excelência ao atendimento em todas as etapas.

**Metas:**

* Início projeto dezembro de 2020;
* Pay-back em até no máximo 4 anos;

**Premissas**

No Bairro Ecoville em Curitiba.

**R$40.000,00 Lucro líquido mínimo mês.**

**Restrições**

Investimento inicial Total **R$ 1.503.000,00.**

**ETAPAS**  **Entregas / Datas** **Custo**

Estudo de viabilidade mercado 01/07/2020 R$15.000,00

Levantamento de licenças 21/08/2020 R$ 3.000,00

Contratos 20/09/2020 R$ 20.000,00

Fornecimentos de materiais p/ construção 01/10/2020 R$ 500.000,00

Fornecimentos de equipamentos e insumos 20/10/2020 R$ 500.000,00

Preparação do terreno 30/11/2020 R$ 50.000,00

Construção da academia 15/12/2020 R$ 300.000,00

Implantação Sistema 15/05/2021 R$ 20.000,00

Contratação e treinamento de pessoal 15/05/2021 R$ 20.000,00

Preparação e divulgação 01/06/2021 R$ 30.000,00

Inauguração 27/08/2021 R$5.000,00

Pós Inauguração Fluxo de Caixa 29/08/2021 R$ 40.000,00

**Total R$ 1.503 mi**

**PRINCIPAIS ENVOLVIDOS:** Prefeitura; Fornecedores; Academias concorrentes;

**COMENTÁRIOS**:

Normas verificadas; Exigências legais verificadas; Restrições verificadas; Envolvidos comunicados.

**Elaborado por:** Clovis Gomes. **Aprovado por:** cliente.

1. **Explicitar a quantidade de entregas planejada e as funcionalidades que serão entregues em cada uma.**

Backlog

**2020**

a) Reunião com Sponsor Junho Definição objetivos a serem alcançados.

b) Planejamento 03/Julho - Definição stakeholders e metas.

c) Execução 05/Julho – execução das metas definidas.

d) Monitoramento e controle 06/Julho - Acompanhamento evolução / relatório / entregas projeto.

**2021**

e) Entrega 08/Agosto - feedback do Sponsor.